## Лист1
План работ ООО "ЖилКомСервис"
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2014 год
№ | Наименование | Силы и | Кол-во | Место | Срок | Стоимость | Отметка
п/п | мероприятий | средства |  | исполн. | исполнения | (руб.) | об исп.
1 | Проверка состояния мягкой кровли дома |  | Солянников В.Я | май |  |  | 1 чел.
2 | Очистка водосборных колонок на крыше |  | Солянников В.Я | май, сентябрь |  |  | 1 чел.
3 | Очистка труб ливневого стока |  | Солянников В.Я | май, сентябрь |  |  | 1 чел.
1 | Ремонт кровли | 3 чел. | 55 м2 | Гоголя 3, 7, 14, Ленина 19, 23, Нагорная 5/2 | до 15.08.2014 г. | 60000 | Выполнено
3 | Ремонт цоколя | 2 чел. | 15 м2 | Гоголя 3 | до 15.09.2014 г. | 8000 | Выполнено
2 | Ремонт отмосток | 2 чел. | 5 м2 | Гоголя 7, 14 | до 15.07.2014 г. | 15000 | Выполнено
5 | Замена вентилей ГВС | 2 чел. | 9 шт | Гоголя 3, 7, Нагорная 5/2 | до 31.08.2014 г. | 7500 | Выполнено
6 | Замена кранов ХВС (общедомовых) | 2 чел. | 8шт | Гоголя 3, 7, Нагорная 5/2 | до 31.08.2014 г. | 5000 | Выполнено
7 | Замена запорной арматуры отопления по подвалу | 2 чел. | 5 шт | Гоголя 3, 7, Нагорная 5/2 | до 31.09.2014 г. | 35000 | Выполнено
9 | Ревизия задвижек по подвалу системы отопления и ГВС | 3 чел. |  | Гоголя 3, 7, Нагорная 5/2 | до 31.09.2014 г. |  | Выполнено
8 | Устройство элеваторного узла | 2 чел. | 5 шт | Ленина 19 | до 31.08.2014 г. | 35000 | Выполнено
10 | Промывка системы отопления | 4 чел. |  | Ленина 19, 21,23, Гоголя 3, 7, 14. 28,Строителей 8, Нагорная 5/2 | до 31.08.2014 г. |  | Выполнено
13 | Проверка и отладка системы вентиляции дома | 1 чел. | Солянников В.Я | Гоголя 14 | до 31.08.2014 г. | 0 | Выполнено
11 | Прочистка канализационных стояков и выпусков в колодцы | 2 чел. |  | Ленина 19, 21,23, Гоголя 3, 7, 14. 28,Строителей 8, Нагорная 5/2 | до 31.08.2014 г. | 0 | Выполнено
14 | Ремонт инженерного оборудования котельной | Подряд |  | Строителей 8 | до 15.08.2014 г. | 15000 | Выполнено
12 | Очистка подвалов от мусора | 3 чел. |  | Ленина 19,21,23, Гоголя 3, 7, 14 | до 31.08.2014 г. | 0 | Выполнено
15 | Обработка антикоррозийным составом труб в узлах управления | 1 чел. |  | Ленина 19, 21,23, Гоголя 3, 7, 14. 28,Строителей 8, Нагорная 5/2 | до 31.08.2014 г. | 2500 | Выполнено
19 | Ремонт внутриподъездных электрощитков | 2 чел. | 8 шт | Ленина 19, Гоголя 28 | до 15.09.2014 г. | 5000 | Выполнено
16 | Профилактические работы по системе очистки воды | Подряд |  | Строителей 8 | до 31.07.2014 г. | 200000 | Выполнено
17 | Косметический ремонт подъездов | 2 чел. | 1 шт | Ленина 19, Строителей 8 | до 15.09.2014 г. | 15000 | Выполнено
4 | Ремонт дверных блоков подьездов | 2 чел. | 6 шт | Гоголя 3 | до 15.09.2014 г. | 12000 | Выполнено
18 | Остекление окон в подъездах | 2 чел. | 15 м2 | Ленина 19, 21,23, Гоголя 3, 7, 14. 28 | до 15.09.2014 г. | 8000 | Выполнено
21 | Обеспеченность инвентарем, противогололедными материалами для уборки в зимний период | 4 чел. |  | Ленина 19, 21,23, Гоголя 3, 7, 14. 28,Строителей 8, Нагорная 5/2 | до 15.09.2014 г. | 3500 | Выполнено
Заместитель Генерального директора ООО "ЖилКомСервис"
В.Я.Солянников
№ | Наименование | Силы и | Кол-во | Место | Срок | Стоимость | Отметка
п/п | мероприятий | средства |  | исполн. | исполнения | (руб.) | об исп.
1 | Замена стояка ХВС | 2 чел. |  | Ленина 23, Гоголя 28
3 | Замена задвижек в элеваторных узлах | 2 чел. |  | Ленина 21, Гоголя 14
4 | Ремонт козырьков над входами | 2 чел. |  | Ленина 21
5 | Ремонт кровли | 3 чел. |  | Ленина 23, Гоголя 14
6 | Устранение свищей в стояках отопления | 2 чел. |  | Ленина 21, Гоголя 14
7 | Ремонт канализационной системы в подвале | 2 чел. |  | Ленина 21, Гоголя 14
№ | Наименование | Силы и | Кол-во | Место | Срок | Стоимость | Отметка
п/п | мероприятий | средства |  | исполн. | исполнения | (руб.) | об исп.
1 | Переварить стояк отопления в подвале | 2 чел. |  | Н.Ш. 2А, секц. Г
2 | Врезка ливнестока в канализацию с установкой клапанов | 2 чел. |  | Н.Ш. 2, 2А
3 | Закрепить забор возле Н.Ш. 2 | 2 чел. |  | Н.Ш. 2
4 | Приварить затвор на въездные ворота Н.Ш.2 | 1 чел. |  | Н.Ш. 2
5 | Приварить калитку Н.Ш. 2 | 1 чел. |  | Н.Ш. 2
6 | Ремонт канализации подвала Н.Ш. 2А | 2 чел. |  | Н.Ш. 2А
7 | Гидроизоляция фасада | 2 чел. |  | Н.Ш. 2А
№ | Наименование | Силы и | Кол-во | Место | Срок | Стоимость | Отметка
п/п | мероприятий | средства |  | исполн. | исполнения | (руб.) | об исп.
| Замена трубопровода ГВС в подвале 50 м. | 2 чел. |  | Фалалеева 1
| Гидроизоляция фасада | 2 чел. |  | Фалалеева 1